## Tabelle1
Arbeitspaket | Dauer in Tagen | Abhängigkeit | Bezeichnung
1 | 1 |  | Definition des Projektziels
2 | 2 |  | Definition der Rahmenbedingungen
3 | 5 | 1 | Erfassung: Ist-Situation
4 | 3 | 2 | Definition: Soll-Zustand
5 | 10 | 3.4 | Erstellung des Lastenhefts
6 | 0.5 | 5 | Anlegen Git-Repo
7 | 0.5 | 5 | Teamaufteilung
8 | 1 | 5 | Bennenung des Product Owners
9 | 2 | 7.8 | Budgetberechnung
10 | 6 | 8 | Erstellen des Product Backlogs
11 | 5 | 8 | Erstellung Wireframe
12 | 5 | 11 | Entwicklung Design
13 | 2 | 10 | Zeitaufwandsschätzung
14 | 1 | 10 | Planung der Sprints
15 | 3 | 14 | Entwicklung der Software in einer einzelner Sprint-Phasen
16 | 0.5 | 15 | Dokumentation der Sprint-Phase
17 | 0.5 | 15 | Aktualisierung des Source Codes
18 | 0.5 | 15 | Daily Scrums
19 | 0.5 | 15 | Liefergegenstände abgeben
20 | 1 | 15 | Sprinphasen-Auswertung
21 | 2 | 20 | Prozess-Verbesserungen durchführen
22 | 2 | 21 | Product-Backlog anpassen
23 | 14 | 14 | Hardware aufbauen
24 | 6 | 23 | Web-Schnittstelle einrichten
25 | 7 | 15, 24 | Lasttest
26 | 6 | 15, 25 | Tests mit Fachbereichen
27 | 5 | 25.26 | Implementierung von Verbesserungen
28 | 15 | 27 | Beta-Rollout
29 | 2 | 28 | Erstellung Go-Live Paket
30 | 1 | 28 | Erstellung User-Doku
31 | 1 | 28 | Erstellung Entwickler-Doku
32 | 1 | 28 | Erstellung technische Doku
33 | 1 | 28 | Finalisierung des Git-Repos
34 | 5 | 28 | Hilfestellung bei/nach der Implementierung
115